## Hoja1
1 | Autenticación | Como usuario, quiero iniciar sesión según mi sede y rol para acceder al sistema adecuado | Sprint 1 | 10/03/2025
2 | Registro de usuarios | Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios para que puedan acceder al sistema | Sprint 1 | 10/03/2025
3 | Asignación de rol y sede | Como administrador, quiero asignar a cada usuario su rol y sede para controlar sus permisos y acceso | Sprint 1 | 10/03/2025
4 | Consulta, y eliminación usuarios | Como administrador, quiero consultar, actualizar y eliminar usuarios | Sprint 1 | 2025-03-10
5 | Actualización de usuarios | Como administrador, quiero editar la información de usuarios para mantenerla actualizada | Sprint 1 | 10/03/2025
6 | Registro de sedes | Como administrador, quiero registrar sedes para gestionar pedidos por ubicación | Sprint 1 | 10/03/2025
7 | Registro de mesas | Como administrador, quiero registrar mesas para gestionar pedidos por cada una | Sprint 1 | 10/03/2025
8 | Eliminación de mesas | Como administrador, quiero eliminar mesas obsoletas del sistema | Sprint 1 | 10/03/2025
9 | Registro de productos | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para incluirlos en el menú | Sprint 1 | 10/03/2025
10 | Edición de productos | Como administrador, quiero editar productos existentes para mantener la información actualizada | Sprint 1 | 10/03/2025
11 | Eliminación de productos | Como administrador, quiero eliminar productos obsoletos para que no aparezcan en los pedidos | Sprint 1 | 10/03/2025
12 | Consulta productos | Como administrador, quiero consultar productos actuales por cada sede que sea seleccionada | Sprint 1 | 10/03/2025
13 | Registro de pedidos | Como mesero, quiero registrar pedidos por mesa para enviarlos a cocina | Sprint 2 | 24/03/2025
14 | Detalle de productos por pedido | Como sistema, quiero guardar los productos y cantidades por pedido para llevar control detallado | Sprint 2 | 24/03/2025
15 | Validación de inventario | Como sistema, quiero validar la existencia de productos en inventario antes de confirmar un pedido | Sprint 2 | 07/04/2025
16 | Descuento automático de inventario | Como sistema, quiero reducir automáticamente el inventario una vez el pedido se confirme | Sprint 2 | 07/04/2025
17 | Visualización de pedidos activos | Como mesero, quiero ver los pedidos abiertos para gestionarlos fácilmente | Sprint 2 | 07/04/2025
18 | Edición de pedidos | Como mesero, quiero poder editar pedidos antes de cerrarlos para corregir errores | Sprint 3 | 07/04/2025
19 | Registro de pagos | Como cajero, quiero registrar los pagos para dejar evidencia del cierre de la orden | Sprint 3 | 07/04/2025
20 | Cierre de órdenes | Como sistema, quiero cerrar una orden al finalizar el pago | Sprint 3 | 21/04/2025
21 | Liberación de mesa | Como sistema, quiero liberar la mesa automáticamente al cerrar la orden | Sprint 3 | 21/04/2025
22 | Historial de pedidos | Como administrador, quiero consultar pedidos antiguos para realizar auditorías | Sprint 3 | 21/04/2025
23 | Reportes de ventas | Como administrador, quiero ver reportes para tomar decisiones basadas en ventas | Sprint 4 | 21/04/2025
24 | Dashboard administrativo | Como administrador, quiero ver un resumen visual del estado actual del negocio | Sprint 4 | 05/05/2025
25 | Validaciones finales | Como equipo, quiero validar todo el sistema para asegurar que funcione correctamente | Sprint 4 | 05/05/2025
26 | Pruebas de aceptación | Como cliente, quiero revisar el sistema completo para asegurarme que cumple mis necesidades | Sprint 4 | 05/05/2025
27 | Recuperación de contraseña | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder acceder al sistema | Sprint 4 | 05/05/2025
28 | Bitácora de actividades | Como administrador, quiero ver una bitácora de acciones de los usuarios para auditar el sistema | Sprint 5 | 19/05/2025
29 | Control de stock mínimo | Como administrador, quiero recibir alertas cuando un producto tenga stock bajo para poder reabastecerlo | Sprint 5 | 19/05/2025
30 | Gestión de roles y permisos | Como administrador, quiero definir permisos por rol para restringir el acceso a ciertas funciones | Sprint 5 | 19/05/2025
31 | Mensajes de error y validaciones | Como usuario, quiero recibir mensajes claros cuando cometo errores para saber cómo solucionarlos | Sprint 5 | 19/05/2025
32 | Filtro de pedidos por estado | Como mesero, quiero filtrar los pedidos por estado (en cocina, servidos, cerrados) para gestionarlos mejor | Sprint 5 | 19/05/2025