## Hoja1
[5 empty] | Responsable | Observaciones
1 | Autenticación | Como usuario, quiero iniciar sesión según mi sede y rol para acceder al sistema adecuado | Sprint 1 | 10/03/2025 | Cristian | En progreso
2 | Registro de usuarios | Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios para que puedan acceder al sistema | Sprint 1 | 10/03/2025 | Felipe | Quitar campo nombre de usuario
3 | Asignación de rol y sede | Como administrador, quiero asignar a cada usuario su rol y sede para controlar sus permisos y acceso | Sprint 1 | 10/03/2025 | Felipe
| Consulta, y eliminación usuarios |  |  |  | Felipe | Para la vista principal, se tendrá de referencia el mockup listado la cual debe tener: 1) Nombre 2) Rol 3) Sede 4) Botón eliminar 5) Botón actualizar Queda sujeto a decisión propia del diseño y desarrollo
20 | Actualización de usuarios | Como administrador, quiero editar la información de usuarios para mantenerla actualizada | Sprint 4 | 21/04/2025 | Felipe | Validar mockup Actualizar datos Eliminar campo nombre de usuario
4 | Registro de sedes | Como administrador, quiero registrar sedes para gestionar pedidos por ubicación | Sprint 1 | 10/03/2025 | Elmer | Pide nombre sede, direccion. Basarse en mockup Formulario creación producto
5 | Registro de mesas | Como administrador, quiero registrar mesas para gestionar pedidos por cada una | Sprint 1 | 10/03/2025 | Santiago | Tomar referencia mockup Eliminar mesas Añadir boton para crear nueva mesa Basarse en mockup crecion de mesa Se debe mantener el filtro por sede para consulta Al momento el que el usuario elimina la mesa, esta automaticamente debe desaparecer del registro que se muestra
21 | Eliminación de mesas | Como administrador, quiero eliminar mesas obsoletas del sistema | Sprint 4 | 05/05/2025
6 | Registro de productos | Como administrador, quiero registrar nuevos productos para incluirlos en el menú | Sprint 1 | 24/03/2025 | Cristian
7 | Edición de productos | Como administrador, quiero editar productos existentes para mantener la información actualizada | Sprint 1 | 24/03/2025 | Cristian
8 | Eliminación de productos | Como administrador, quiero eliminar productos obsoletos para que no aparezcan en los pedidos | Sprint 1 | 24/03/2025 | Cristian
| Consulta productos |  |  |  | Cristian | Ver mockup listado de productos, y revisar el tema de grilla o visualizacion
9 | Registro de pedidos | Como mesero, quiero registrar pedidos por mesa para enviarlos a cocina | Sprint 2 | 24/03/2025
10 | Detalle de productos por pedido | Como sistema, quiero guardar los productos y cantidades por pedido para llevar control detallado | Sprint 2 | 24/03/2025
11 | Validación de inventario | Como sistema, quiero validar la existencia de productos en inventario antes de confirmar un pedido | Sprint 2 | 07/04/2025
12 | Descuento automático de inventario | Como sistema, quiero reducir automáticamente el inventario una vez el pedido se confirme | Sprint 2 | 07/04/2025
13 | Visualización de pedidos activos | Como mesero, quiero ver los pedidos abiertos para gestionarlos fácilmente | Sprint 2 | 07/04/2025
14 | Edición de pedidos | Como mesero, quiero poder editar pedidos antes de cerrarlos para corregir errores | Sprint 3 | 07/04/2025
15 | Registro de pagos | Como cajero, quiero registrar los pagos para dejar evidencia del cierre de la orden | Sprint 3 | 07/04/2025
16 | Cierre de órdenes | Como sistema, quiero cerrar una orden al finalizar el pago | Sprint 3 | 21/04/2025
17 | Liberación de mesa | Como sistema, quiero liberar la mesa automáticamente al cerrar la orden | Sprint 3 | 21/04/2025
18 | Historial de pedidos | Como administrador, quiero consultar pedidos antiguos para realizar auditorías | Sprint 3 | 21/04/2025
19 | Reportes de ventas | Como administrador, quiero ver reportes para tomar decisiones basadas en ventas | Sprint 4 | 21/04/2025
22 | Dashboard administrativo | Como administrador, quiero ver un resumen visual del estado actual del negocio | Sprint 4 | 05/05/2025
23 | Validaciones finales | Como equipo, quiero validar todo el sistema para asegurar que funcione correctamente | Sprint 4 | 05/05/2025
24 | Pruebas de aceptación | Como cliente, quiero revisar el sistema completo para asegurarme que cumple mis necesidades | Sprint 4 | 05/05/2025
25 | Recuperación de contraseña | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder acceder al sistema | Sprint 4 | 05/05/2025
26 | Bitácora de actividades | Como administrador, quiero ver una bitácora de acciones de los usuarios para auditar el sistema | Sprint 5 | 19/05/2025
27 | Control de stock mínimo | Como administrador, quiero recibir alertas cuando un producto tenga stock bajo para poder reabastecerlo | Sprint 5 | 19/05/2025
28 | Gestión de roles y permisos | Como administrador, quiero definir permisos por rol para restringir el acceso a ciertas funciones | Sprint 5 | 19/05/2025
29 | Mensajes de error y validaciones | Como usuario, quiero recibir mensajes claros cuando cometo errores para saber cómo solucionarlos | Sprint 5 | 19/05/2025
30 | Filtro de pedidos por estado | Como mesero, quiero filtrar los pedidos por estado (en cocina, servidos, cerrados) para gestionarlos mejor | Sprint 5 | 19/05/2025